**ส่วนที่ ๔**

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม**

**แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น**

**และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา แบบสอบถาม ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ **คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ** โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบอื่นๆ**

 **ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๑** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ***องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 1๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง หรือรายไตรมาส และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕**๖๒**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

 1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)

**ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๔ ปี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปีที่ 1 256๑** | **ปีที่ 2 256๒** | **ปีที่ 3 256๓** | **ปีที่ 4 2564** | **รวม** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้** | 15 | 5,870,000 | 15 | 5,870,000 | 15 | 5,870,000 | 15 | 5,870,000 | 60 | 23,480,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 151 | 60,724,000 | 151 | 60,724,000 | 151 | 60,724,000 | 151 | 60,724,000 | 604 | 242,896,000 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริม สร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม | 130 | 50,055,000 | 130 | 50,055,000 | 130 | 50,055,000 | 130 | 50,055,000 | 520 | 200,220,000 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ และการท่อง เที่ยว | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 6 | 750,000 | 24 | 3,000,000 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยา- กรธรรมชาติสิ่งแวด ล้อม | 21 | 8,675,000 | 21 | 8,675,000 | 21 | 8,675,000 | 21 | 8,675,000 | 84 | 34,700,000 |
| ๖. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 795,000 | 12 | 795,000 | 12 | 795,000 | 12 | 795,000 | 48 | 3,1801,000 |
| **รวม** | **335** | **126,869,000** | **335** | **126,869,000** | **335** | **126,869,000** | **335** | **126,869,000** | **1,340** | **484,019,480** |

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผน**

**(พ.ศ.256๑-256๔)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้**

 **แนวทางการพัฒนา**

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้การสอนในทุกระบบ และทุกระดับ

 2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน**

 **แนวทางการพัฒนา**

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ

 2. ก่อสร้าง บำรุง รักษา ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

 3. พัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

 4. จัดทำผังเมือง และการควบคุมอาคาร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง ในชุมชนและสังคม**

 **แนวทางการพัฒนา**

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

 3. พัฒนาและส่งเสริมการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ยากจน ผู้

 ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

 4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเครือข่าย

 6. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและชุมชน

 7. พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 8. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว**

 **แนวทางการพัฒนา**

 1. ส่งเสริมการลงทุน แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะ

 3. สนับสนุนการพาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

 **แนวทางการพัฒนา**

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ

 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานชุมชนได้อย่างสิทธิภาพ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 **แนวทางพัฒนา**

1. สนับสนุนและส่งเสริมการสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 2. อนุรักษ์ คุ้มครองโบราณสถานที่สำคัญ

**แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน **วันที่** ๓ **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 256๒

**ส่วนที่ 2** ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

**ส่วนที่ 3** ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.256๑– 256๔) และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **ร้อยละ** |
| **โครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาฯ** | **โครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** | **ของโครงการที่ปรากฏ****อยู่ในแผนพัฒนาฯ** | **ของโครงการ****ในยุทธศาสตร์** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและเรียนรู้ | ๑๕ | 6 | ๑.๗๙ % | ๔๐.00 % |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | ๑๕๑ | 3๕ | ๑๐.๔๔ % | ๒๓.๑๗% |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง | 13๐ | 3๐ | ๘.๙๖ % | ๒๓.๐๗ % |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | 6 | ๕ | ๑.๔๙ % | ๘๓.๓๓ % |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารการจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม | 2๑ | ๓ | ๐.๙๐ % | ๑๔.๒๘ % |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น | ๑๒ | 5 | ๑.๔๙ % | 4๑.๖๖%  |
| **รวม** | **๓๓๕** | **8๔** | **๒๕.๐๗ %** |  |

**หมายเหตุ** - โครงการที่ได้ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ **๒๕.๐๗ %** ของโครงการที่บรรจุในแผนฯ

 (ลงชื่อ)

 (นายอำนาจ เจริญลา)

 กรรมการ ปฏิบัติการแทน

 ประธานกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง

***ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.256๑ – 256๔)***

***ประจำปีงบประมาณ 256๒ (เชิงคุณภาพ)***

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.256๑ – 256๔) ประจำปีงบประมาณ 256๒ ของแต่ละแนวทาง และโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ว่าสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดยนำเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1. ***ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและเรียนรู้***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านการศึกษาและเรียนรู้ ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา***จำนวน...๖…โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๑.๗๙%... ของ โครงการทั้งหมด จำนวน.…***

***๑๕….โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ*** เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการตามแผน แต่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีได้ จึงทำให้ดำเนินการได้น้อยกว่าตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการก่อสร้าง,ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา***จำนวน...๓๕….โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๑๐.๔๔%... ของ โครงการทั้งหมด จำนวน.…๑๕๑….โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๑๖ โครงการ*** เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการตามแผน แต่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีได้ จึงทำให้ดำเนินการได้น้อยกว่าตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง ในชุมชนและสังคม***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็ง ในชุมชนและสังคมได้ดำเนินการจัดการอบรมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร พัฒนาและส่งเสริมการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส, ส่งเสริมและพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเครือข่าย,การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและชุมชน,พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา***จำนวน...๓๐.... โครงการ คิดเป็นร้อยละ….๘.๙๖%... ของโครงการทั้งหมด จำนวน...13๐...โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 1๐๐ โครงการ***  เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการตามแผน แต่สามารถดำเนินการตามข้อบัญญัติประจำปีได้ จึงทำให้ดำเนินการได้น้อยกว่าตามโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะและ สนับสนุนการพาณิชยกรรม การบริการและการท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ***จำนวน...๕....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๑.๔๙%... ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...6....โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ***  เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในแผนน้อยและเป็นโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีงบประมาณเพียงพอ จึงทำให้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านการพัฒนาด้านบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ***จำนวน....๓.... โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๐.๙๐%...ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...2๑...โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ*** เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในแผนน้อยและเป็นโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีงบประมาณเพียงพอ จึงทำให้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

***๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น***

 ***สรุปผลการพัฒนา*** การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ในด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย*ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ* ***จำนวน...๕....โครงการ คิดเป็นร้อยละ…๑.๔๙%...ของ โครงการทั้งหมด จำนวน...๑๒...โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ*** เนื่องจากเป็นโครงการที่บรรจุในแผนน้อยและเป็นโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีงบประมาณเพียงพอ จึงทำให้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ทั้งหมด

**แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.256๑-256๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง

โดยเริ่มตั้งแต่-สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง**

 **1.2 รายงานผลการดำเนินงาน**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖**๒

**ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้** | ๖ | ๑.๗๙ | ๙ | ๒.๖๙ | - | - | 1๕ | ๔.๔๘ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน | ๓๕ | ๑๐.๔๔ | ๑๑๖ | ๓๔.๖๒ | - | - | ๑๕๑ | ๔๕.๐๗ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างคุณ ภาพชีวิตและความเข้ม แข็งในชุมชนและสังคม | ๓๐ | ๘.๙๖ | ๑๐๐ | ๒๙.๘๕ | - | - | 13๐ | ๓๘.๘๑ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การส่ง เสริมการลงทุน พาณิชย กรรม การบริการ และการท่องเที่ยว | ๕ | ๑.๔๙ | ๑ | ๐.3๐ | - | - | 6 | ๑.๗๙ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | ๓ | ๐.๙๐ | ๑๘ | ๕.๓๗ | - | - | 2๑ | ๖.๒๗ |
| ๖. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕ | ๑.๔๙ | ๗ | ๒.๐๙ | - | - | 1๒ | ๓.๕๘ |
| **รวม** | **๘๔** | **๒๕.๐๗** | **๒๔๘** | **๗๔.๙๒** | **-** | **-** | **๓๓๕** | **100** |

**สรุป**

โครงการที่ได้ดำเนินการ ๘๔ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 256๒ ๓๓๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๘๔ x 100 = ๒๕.๐๗ %

 ๓๓๕

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณ** |
| **ดำเนินการ****เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้****ดำเนินการ** | **งบประมาณ****ที่ได้รับ** | **งบประมาณ****ที่เบิกจ่ายไป** |
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7  | ✓ |  |  | 2,869,900 | 1,978,000 |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 | ✓ |  |  | 498,000 | 498,000 |
| ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคลอง | ✓ |  |  | 30,700 | 30,700 |
| ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวขัวหมู่ที่ 9 | ✓ |  |  | 9,610,000 | 9,610,000 |
| ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 | ✓ |  |  | 2,869,900 | 1,975,000 |
| **รวม** | **15,878,500** | **14,091,700** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนโครงการในแผนสี่ปีมีจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนเสนอความต้องการล่วงหน้า 4 ปี

๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ น้อย

 4. มีหนังสือสั่งการแก้ไข เพิ่มเติมแผนที่ระบุชื่อโครงการ เช่น จากเงินอุดหนุน อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ 3 โครงการ จะต้องระบุในแผนฯ สี่ปี เป็นรายโครงการ ซึ่งทำให้จำนวนโครงการเพิ่มขึ้น

**ข้อเสนอแนะ**

1. ควรเสนอ คกก.สนับสนุนแผนฯ และ คกก.พัฒนาแผนฯ ในการเลือกเฉพาะโครงการเร่งด่วนใน 2 ปี แรก เพราะอย่างไรก็สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนฯ ได้ตลอดทุกปี
2. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป และเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

 3. ควรดำเนินโครงการที่ อบต. มีงบประมาณเพียงพอพร้อมที่จะดำเนินโครงการ

 4. ควรให้ระบุโครงการที่ครอบคลุม เป็นโครงการเดียว

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ**

**ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๘

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดรัง จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)**

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**การประเมินคุณภาพของแผน**

**แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔)**

**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ๑๐ | ๘ |
| **๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | ๒๕ | ๑๕ |
| **๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | **๖๕** | **๔๙** |
|  ๓.๑ วิสัยทัศน์ | (๕) | (๕) |
|  ๓.๒ พันธกิจ | (๕) | (๕) |
|  ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | (๙) |
|  ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ | (๕) | (๔) |
|  ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | (๑๐) |
|  ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๐) | (๖) |
|  ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ | (๑๕) | (๑๐) |
| **รวม** | **๑๐๐** | **๗๒** |

**๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

**สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)**

**เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา**  | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  | **๑๐** | **๗** |
| **๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  | **๑๐** | **๕** |
| **๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  | **๑๐** | **๕** |
| **๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  | **๑๐** | **๘** |
| **๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย**  | **๖๐** |  |
|  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | ๕ | ๔ |
|  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  | ๕ | ๔ |
|  ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  | ๓ | ๓ |
|  ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง  | ๕ | ๓ |
|  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา ปี (๔ ปี)  | ๓ | ๓ |
|  ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  | ๔ | ๓ |
|  ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | ๕ | ๔ |
|  ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  | ๓ | ๓ |
|  ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด ว่าจะได้รับ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  | ๔ | ๔ |
|  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | ๕ | ๕ |
|  ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ | ๓ | ๓ |
| **รวม** | **๑๐๐** | **๗๙** |

***ส่วนที่ ๕***

**ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี**

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมา

ภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง จึงขอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

 **(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒)**

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | สนับสนุนนมและอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลกุดรัง และศูนย์เด็กทั้ง ๔ ศูนย์ | ๑,๐๖๓,๔๙๑ | ๑,๐๖๓,๔๙๑ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๒ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ | ๑,๖๔๐,๐๐๐ | ๑,๖๔๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓ | โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะเด็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา | ๑,๐๖๓,๒๒๐ | ๑,๐๖๓,๒๒๐ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| ๕ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๗0,000 | ๓๖,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
|  | **รวม** | **๔,๑๕๖,๗๑๑** |  **๔,๑๒๒,๗๑๑** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดรัง หมู่ที่ 1 จากจุดเชื่อมต่อเดิมไปศูนย์ทุ่งหญ้า  | ๓00,000  | ๓๐๐,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นจากนานายหนู - นานายหลี (เชื่อมต่อจุดเดิม) | ๑๕๐,000 | ๑๕๐,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนยกร่องพูนพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 จากถนนสายโสกขุ่นโกสุม-ต้นโพธิ์ใหญ่  | ๑๕0,000 | ๑๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 จากบ้านนายชาญจิตร ใบบัง - บ้านนายทองเมช  | ๑00,000 | ๑00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 จากนานายสุพล โคตรชารี–นานายคาน ละครพล | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากบ้านนางจาวรี ศรียา – บ้านนางพิกุล ดีหลี  | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 7 จากนานางคำหนายกุลสันติวงศ์ - ไร่นางลำไพ ศักดิ์ดาคำ | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสุข พิมพ์ชัยงาม - นานายภูมินทร์  | ๒0๐,000 | ๒0๐,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายบุญช่วย ไวทำ-บ้านนายบุญเกิด พันชะคาม  | ๒๐0,000 | ๒๐0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านสว่าง –บ้านโสกขุ่น | ๑๐0,000 | ๑๐0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 จากบ้านนายชนแดน – บ้านนางจินดา เหนือศรี | ๒๕0,000 | ๒๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 12 สายจากถนนแจ้งสนิท - ไปนานางบุญทรง | ๕0,000 | ๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑4 จากนานายสุขสันต์ ตลอดไชยสงค์ – นานางหนา โคตรชา | ๑0๖,000 | ๑0๖,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑4 จากหน้าวัดหัวช้าง – ถนนโสกขุ่นโกสุม  | ๑00,000 | ๑00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 จากนานายหลี–นานายคำภา | ๒00,000 | ๒00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 จากบ้านนางลำพูน เจริญชัย – นานายณรงค์ นามทับ | ๑00,000 | ๑00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรัง หมู่ที่ 16 จากบ้านนายสมัย ศรีหนองโคตร – บ้านนางพูนสุข โคทนา | ๑๕0,000 | ๑๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดรังหมู่ที่ 16 จากร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน – ไปบ้านหนองแสง | ๑00,000 | ๑00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ (ท่อแบบผ่าซีก) บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๔  | ๒00,000 | ๒00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกลี่ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายศิริวัฒน์-บ้านนายทองม้วน | 1๕0,000 | 1๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโมง หมู่ที่ ๗ | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๑ จากบ้านนางสมพงษ์ ปิดตามะนัง - บ้านนางณภาศรี ทวยคม จุดที่ ๒ จากร้านสหกรณ์หมู่บ้าน - บ้านนายลอง ผายพิมพ์ จุดที่ ๓ จากบ้านนายฉลอง พลชาย - บ้านนางทองใส บุษบง  | ๓๐๐,๐๐๐  | ๓๐๐,๐๐๐  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโสกขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ช่วงบ้านนางน้อย ตันเสดี – ถนนแจ้งสนิท | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 25 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมหม้อแปลง บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อจุดเดิมสายบ้านหนองป้าน ไปบ้านกุดเม็ก | ๒00,000 | ๒00,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 26 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองป้าน หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อจุดเดิมสายบ้านหนองป้านไปบ้านหนองแสง  | 100,000 | 100,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 27 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคลลี่ หมู่ที่ ๕ สายจากนานายศิริ นามทับ - นานายสนิท นามทับ | ๕0,000 | ๕0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๒๘ |  โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนอง  คลอง หมู่ที่ 6 สายจากกกโพธิ์ –บ้านหัวนาคำ  | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๒๙ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านกุดเม็ก หมู่ที่ ๘ สายจากนานางบัวเผื่อน – ไปบ้านหนองป้าน | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓ สายนานายภูมิ - นานายเทิดศักดิ์ ภักดีเหลา | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๑๔ สายจากนานายลี ไชยคำภา - นานางบุญคำ พลสิทธิ์  | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๕ สายจากนานางสุรัตวดี กาหลง - ไปบ้านหนองคลอง  | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๔ | **ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศพด. อบต.กุดรัง** | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. อบต.กุดรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๖ | ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.อบต.กุดรัง | ๖๒,๐๐๐ | ๖๒,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | **๕,๒๖๘,000** |  **๕,๑๖๘,000** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการเลือกตั้งนายก อบต. /สมาชิกสภา อบต. | ๖๐๐,๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติวันปิยะมหาราช | ๓,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  | ๑๕๐,๐๐๐ | ๘๙,๘๙๔ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ  | ๘๐,๐๐๐ | ๖๗,๖๓๒ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| 5 | โครงการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๗,๓๗๖ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | เงินอุดหนุน |
| 7 |  อุดหนุนส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอกุดรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | เงินอุดหนุน |
| 8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนแบบบูรณาการ (สภาประชารัฐ “สภากุดรัง”) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๕,๙๓๒ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ งานของผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔๙,๓๒๐ | ตามข้อบัญญัติ | ๒๘-๓๐/๑/๖๒จ.บึงกาฬ |
| 10 | โครงการสนับสนุนการทำงานร่วมกับสถานศึกษา มมส.และ ม.ราชภัฎมหาสารคาม | ๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| 11 | เงินอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลกุดรัง | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | เงินอุดหนุน |
| 12 |  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาธารณ  ภัยและอัคคีภัย | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 13 |  โครงการประชารัฐป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๑๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 15 | โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตำบลกุดรัง  | ๒๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 1๖ | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 1๗ | โครงการจัดการบริหารศูนย์ อปพร.  | ๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 1๘ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น | ๕๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 21 |  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้พิการ | ๔๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 22 | ค่าจ้างเหมารถยนต์รับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ๑๓๒,๐๐๐ | ๑๓๒,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 23 |  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 24 |  โครงการสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวสู่  ชุมชนน่าอยู่  | ๘๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 25 |  อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | เงินอุดหนุน |
| 26 |  โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 27 |  โครงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 28 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 29 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 30 |  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(อสม.ประจำหมู่บ้าน) จำนวน ๔๘ โครงการ  | ๓๒๐,๐๐๐ | ๓๒๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | เงินอุดหนุน |
| 31 | เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 32 | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,247,600 | 8,247,600 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 33 |  เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,996,800 | 1,996,800 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 34 | โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 35 | โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 36 | โครงการศูนย์ 3 วัย เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม  | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๗ | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๓๘ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะนักกีฬา | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | **14,5๕๖,๔00** | **๑๓,๓๖๖,๔๐๐** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | **ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** (รถขยะ) | 2,119,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | **ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | **โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาสินค้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร** | ๑๓๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | **จัดซื้อครุภัณฑ์แบบคงทนถาวรในการประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง ยานพาหนะและขนส่ง (รถเครน) ให้สามารถใช้งานซ่อมไฟฟ้าระบบไฮโดรลิคพร้อมติดตั้ง**  | ๔๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ | โอนงบประมาณเพิ่ม๕๐,๐๐๐ บ. |
| 5 | ก่อสร้างหลังคาเวทีอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๖ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนในอาคารสำนักงาน อบต.กุดรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๗ | **ค่าก่อสร้างป้าย ศพด.อบต.กุดรัง** | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **๓,๑๓๙,000** | **๔๙๐,๐๐๐** |  | **๕๐,๐๐๐** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางตามหลัก ๓ Rs(Reduce,Reuse,Recycle) | ๑๖0,000 | ๑๖0,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครอบครัวและชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| 3 | โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบน้ำหยดจากพลังงานแสงอาทิตย์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพ | ๓๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงบำรุงดินและปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการอนุรักษ์ป่าสร้างป่าสร้างรายได้เฉลิมพระเกียรติ | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๘ | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | **๙๘๐,000** | **๓๖๐,๐๐๐** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| ๓ | โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่กุดรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| ๔ | โครงการสืบสานประเพณีแห่พระสองตำบล (กุดรัง - ห้วยเตย) | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |   |
| ๕ | โครงการส่งเสริมศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ๑๐๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๗ | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| ๘ | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง | ๗๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | **๕๙0,000** | **๔๐๐,๐00** |  |  |